Timeplan Våren 2017

- Tirsdag 24. februar. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder for pårogrammene BEHANDLING og BEDREHELSE (frist 26.4)

- Fredag 10. mars. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder for øvrige programmer (frist 24.5)

- Fredag 17. mars. Fellesmøte 1 med en kort presentasjon av det faglige målet med prosjektet, og kort hva det vil innebære av budsjettmessige føringer (med oversikt over stillinger og driftsutgifter). Deltagere: utvidet ledergruppe og andre seniore forskere; forskningsrådgiver; administrasjon

- Fredag 24. mars. Fellesmøte 2 med samme opplegg som 1

- Mandag 10. april: Opprette online søknad i BEHANDLING/BEDREHELSE sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.

- Tirsdag18. april: Opprette online søknad i NFR sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.

- Midten mai/ultimo april: intern «peer review», kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne, budsjettplanlegging. Siv lager kalender for møtetider disse to dagene.

- Fredag21.april: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.

- Fredag19.mai: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.

- Onsdag 26. april: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til BEHANDLING/BEDREHELSE.

- Onsdag 24. mai: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til NFR.

| Frister | BEHANDLING/BEDREHELSE | NFR |
| --- | --- | --- |
| Levere skisser | 24.2 | 10.3. |
| Fellesmøte | 17.3 | 24.3 |
| Opprette online | 10.4. | 18.4. |
| Kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne | 14.4. | 28.4. |
| Godkjenning av Instituttleder | 21.4. | 19.5. |
| Søknadsfrist | 26.4. | 24.5. |